ตอนที่ ๓

ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

๑.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

- ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานการศึกษา

| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล | เชิงปริมาณ ๑.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๑๕ คน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดจำนวน ๑๒ ข้อ ๒.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๑๕ คน มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบถ้วนทั้ง ๙ ข้อ ๓.ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาน ศึกษาในประเด็นต่างๆ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ ๔. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในระดับดีขึ้นไป เชิงคุณภาพ ๑.คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.คณะกรรมการสถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตามที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ ๓.ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาด้วยความเต็มใจและมี ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา | เชิงปริมาณ ๑.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๑๕ คน มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนดจำนวน ๑๒ ข้อ ๒.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๑๕ คน มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาครบถ้วนทั้ง ๙ ข้อ ๓.ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาน ศึกษาในประเด็นต่างๆ และมีร่องรอยหลักฐานชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ ๔. ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา เชิงคุณภาพ ๑.คณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และปฏิบัติตามที่ระเบียบกำหนด สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.คณะกรรมการสถานศึกษามีการกำกับ ติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายตามที่สถานศึกษาได้กำหนดไว้ ๓.ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาด้วยความเต็มใจ และมี ความพึงพอใจในการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาสถานศึกษา | ( มฐ. ๙ ) ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ - ๙.๓ |
| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
| ๒.โครงการพัฒนาสถานศึกษา มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง | เชิงปริมาณ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ดำเนินงานครบทุกรายการ เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง | เชิงปริมาณ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ดำเนินงานครบทุกรายการ เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง | (มฐ. ๑๒) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๖ |
| ๓.โครงพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น | เชิงปริมาณ ๑.ร้อยละ ๘๐ ของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา | เชิงปริมาณ ๑.ร้อยละ ๘๔.๓๗ ของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมายและกลยุทธ์ของสถานศึกษา | (มฐ. ๑๔) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-๑๔.๒ |
| ๔.โครงการ จัดกิจกรรม ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น | เชิงปริมาณ ๑. สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบายของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดทำแผนงานและโครงการที่มุ่งตอบ สนองนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ๒. สถานศึกษามีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆ ๓. สถานศึกษามีการจัดทำโครงการที่มุ่งตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ตามแนวทางปฏิรูป การศึกษาอย่างน้อย ๒ โครงการต่อปีการศึกษา ๔. สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการที่มุ่งตอบสนองนโยบายและจุดเน้นตามแนว ทางปฏิรูปการศึกษา เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง ๓ ปี | เชิงปริมาณ ๑. สถานศึกษามีการศึกษา วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านนโยบาย ของต้นสังกัด จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในการจัดทำแผนงานและโครงการที่มุ่งตอบ สนองนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ๒. สถานศึกษามีการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอื่นๆ ๓. สถานศึกษามีการจัดทำโครงการ ที่มุ่งตอบสนองนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ๔. สถานศึกษามีการดำเนินงานโครงการ ที่มุ่งตอบสนองนโยบายและจุดเน้น ตามแนว ทางปฏิรูปการศึกษา เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ย้อนหลัง ๓ ปี | (มฐ. ๑๕) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑-๑๕.๒ |
| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
| ๔.โครงการ จัดกิจกรรม ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษา ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น | ๕. สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการที่มุ่ง ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ๖.สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการที่มุ่งตอบ สนองนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๗.สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่มุ่งตอบ สนองนโยบายและ จุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิ์ผลของโครงการ เชิงคุณภาพ ๑.สถานศึกษามีการดำเนินงานตามโครงการที่มุ่งตอบ สนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ | ๕. สถานศึกษา ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามโครงการที่มุ่ง ตอบสนองนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ๖.สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานตามโครงการที่มุ่งตอบ สนองนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูป การ ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๗.สถานศึกษามีการจัดทำรายงานผล การดำเนินงานตามโครงการที่มุ่งตอบ สนองนโยบายและจุดเน้นตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาที่แสดงให้เห็นถึงสัมฤทธิ์ผล ของโครงการ เชิงคุณภาพ ๑.สถานศึกษามีการดำเนินงานตามโครงการ ที่มุ่งตอบ สนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ | (มฐ. ๑๕) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑-๑๕.๒ |

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกฝังคุณธรรม มีความสำนึกในความเป็นไทยและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

| โครงการ /กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ | เชิงปริมาณ ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร ๒.ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที ๓.ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และดำเนินชีวิตบนพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๔.ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรม ที่แตกต่างได้ เชิงคุณภาพ ๑. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ภายนอกในมาตรฐานที่ ๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ๒.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจใน การดำเนินงานของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป | เชิงปริมาณ ๑. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร ร้อยละ ๘๓.๖๘ ๒.ผู้เรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที ร้อยละ ๘๑.๖๘ ๓.ผู้เรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และดำเนินชีวิตบนพื้นฐาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ ๘๕.๖๘ ๔.ผู้เรียนยอมรับความคิดและวัฒนธรรม ที่แตกต่างได้ ร้อยละ ๘๓.๖๘ เชิงคุณภาพ ๑. โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ภายนอกในมาตรฐานที่ ๒ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ และมีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ๒.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจใน การดำเนินงานของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป | (มฐ. ๒) ตัวบ่งชี้ ๒.๑ - ๒.๔ |
| ๒.โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อม และการบริการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ | เชิงปริมาณ ๑.อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อยู่ในสภาพ ที่มั่นคงพร้อมใช้งาน ๒.ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนคลองขลุงราษ-รังสรรค์อยู่ในสภาพที่มั่นคงพร้อมใช้งาน | เชิงปริมาณ ๑.อาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อยู่ในสภาพ ที่มั่นคงพร้อมใช้งาน ๒.ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนคลองขลุงราษรังสรรค์ อยู่ในสภาพที่มั่นคงพร้อมใช้งาน | (มฐ. ๑๑) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑-๑๑.๓ |
| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
|  | ๓.ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า และประปา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สามารถใช้งานได้ดีตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔. สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์เอื้อต่อ การจัดการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบอยู่ในสภาพที่มั่นคง พร้อมใช้งาน ๒. ครูและนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพียงพอ ต่อความต้องการ ๓.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีระบบสาธารณูปโภค ที่สามารถใช้งานได้ดีตามหลักของปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ๔.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ผู้เรียน | ๓.ระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า และประปา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สามารถใช้งานได้ดีตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง๔. สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีอาคารสถานที่ อาคารเรียน อาคารประกอบอยู่ในสภาพที่มั่นคง พร้อมใช้งาน ๒. ครูและนักเรียนโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย เพียงพอ ต่อความต้องการ ๓.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีระบบสาธารณูปโภค ที่สามารถใช้งานได้ดีตามหลักของปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง ๔.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ผู้เรียน |  |

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล

| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณ และคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑. โครงการพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | เชิงปริมาณ ๑.ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ๒.ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสติปัญญา ๓.ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๔.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ๕.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ๖.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย ๗.ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ๘.ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน ๙.ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา | เชิงปริมาณ ๑.ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ๒.ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการ ทางสติปัญญา ๓.ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๔.ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูล ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ๕.ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวก กับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่น มาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ๖.ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้น การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย ๗.ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ๘.ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน ๙.ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา | ( มฐ. ๗ ) ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ - ๗.๙ |

| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ในมาตรฐานที่ ๗ เพื่อให้ครูปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความ พึงพอใจ ในการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล อยู่ในระดับดีขึ้นไป | เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน ในมาตรฐานที่ ๗ เพื่อให้ครูปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ๒.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีความ พึงพอใจในการพัฒนาครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยู่ในระดับดีขึ้นไป |  |

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ

| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาวะ ที่ดีและมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ | เชิงปริมาณ ๑.ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๒.ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๓.ผู้เรียนมีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ๘๐ ๔.ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่น ใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๕.ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ๖.ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ตามจินตนาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในในมาตรฐานที่ ๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพได้อย่างมีคุณภาพ และมีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป | เชิงปริมาณ ๑.ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ ร้อยละ ๙๑.๘๖ ๒.ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพ ทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๘.๓๓ ๓.ผู้เรียนมีการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเอง จากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ร้อยละ ๙๔.๘๐ ๔.ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่น ใจ และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๖.๔๘ ๕.ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่นร้อยละ ๙๒.๙๗ ๖.ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและนันทนาการ ตามจินตนาการ ร้อยละ ๙๔.๔๖ เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในในมาตรฐานที่ ๑ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพได้อย่างมีคุณภาพ และมีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน ของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป | (มฐ.๑) ตัวบ่งชี้ ๑.๑ - ๑.๖ |

| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๒.โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง | เชิงปริมาณ ๑.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัวร้อยละ ๘๐ ๒.ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง อ่าน พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๘๐ ๓.ผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ๘๐ ๔.ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน ร้อยละ ๘๐ เชิงคุณภาพ ๑.นักเรียน ครู บุคลกรทางการศึกษา มีคุณลักษณะรักการอ่านและการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการนำ เสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ ๒.ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว ๓.ส่งเสริมให้ ผู้เรียน มีทักษะในการฟัง อ่าน พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๔.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ๕.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน | เชิงปริมาณ ๑.ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัวร้อยละ ๙๘.๔๐ ๒.ผู้เรียนมีทักษะในการฟัง อ่าน พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๙๖.๑๐ ๓.ผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกัน เป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ๙๖.๑๐ ๔.ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน ร้อยละ ๙๘.๔๐ เชิงคุณภาพ ๑.นักเรียน ครู บุคลกรทางการศึกษา มีคุณลักษณะรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ ๒.ส่งเสริมให้ ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสื่อต่างๆรอบตัว ๓.ส่งเสริมให้ ผู้เรียน มีทักษะในการฟัง อ่าน พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ๔.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ๕.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ และนำเสนอผลงาน | (มฐ. ๓) ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ - ๓.๔ |

| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๓.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล | เชิงปริมาณ ๑.ผู้เรียนมีการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง ร้อยละ ๘๐ ๒.ผู้เรียนมีการนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ ๘๐ ๓.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการกำหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ ๘๐ ๔.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๘๐ เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในในมาตรฐานที่ ๔ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และมีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะ กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์-รังสรรค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป | เชิงปริมาณ ๑.ผู้เรียนมีการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียน ตามความคิดของตนเอง ร้อยละ ๗๓.๐๐ ๒.ผู้เรียนมีการนำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหา ด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง ร้อยละ ๗๑.๐๐ ๓.ผู้เรียนมีการกำหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ ร้อยละ ๘๔.๐๐ ๔.ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ร้อยละ ๘๗.๐๐ เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในในมาตรฐานที่ ๔ เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล และมีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะ กรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป | (มฐ. ๔) ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ - ๔.๔ |
| ๔.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร | เชิงปริมาณ ๑.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ๒.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ๓.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ๔.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๔๐ | เชิงปริมาณ ๑.ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ กลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๔๘.๐๐ ๒.ผู้เรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๙๒.๓๖ ๓.ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ ร้อยละ ๗๘.๗๕ ๔.ผู้เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไป ตามเกณฑ์ ร้อยละ ๔.๕๐ | (มฐ. ๕) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑-๑๕.๒ |
| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
| ๔.โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร | เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในในมาตรฐานที่ ๕ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป | เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในในมาตรฐานที่ ๕ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมีความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ๒. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์อยู่ในระดับดีขึ้นไป |  |
| ๕.โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี | เชิงปริมาณ ๑.ผู้เรียนมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้วางแผน การทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ ร้อยละ ๘๐ ๒.ผู้เรียนมีการทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๘๐ ๓.ผู้เรียนมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๘๐ ๔.ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ ๘๐ เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในในมาตรฐานที่ ๖ เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการ ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ๒.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดีขึ้นไป | เชิงปริมาณ ๑.ผู้เรียนมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้วางแผน การทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ ร้อยละ ๙๕.๐๐ ๒.ผู้เรียนมีการทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๙๐.๐๐ ๓.ผู้เรียนมีการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ร้อยละ ๙๕.๐๐ ๔.ผู้เรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ ๙๐.๐๐ เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีการดำเนินงานตามกรอบกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในในมาตรฐานที่ ๖ เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการ ทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ๒.คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในการพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตอยู่ในระดับดีขึ้นไป | (มฐ. ๖) ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ - ๖.๔ |
| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
| ๖.โครงการส่งเสริมการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน | เชิงปริมาณ ๑.สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕ ๒.สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ร้อยละ ๘๕ ๓.สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕ ๔.สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ ๘๕ ๕.สถานศึกษานิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ ๘๕ ๖.สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน ทุกคน ร้อยละ ๘๕ เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ๒.มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ๓.มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ๔.การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ๕.มีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอน อย่างสม่ำเสมอ ๖.มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน | เชิงปริมาณ ๑.สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ร้อยละ ๘๕.๒๐ ๒.สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ ร้อยละ ๘๕.๒๐ ๓.สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของ ผู้เรียน ร้อยละ ๘๕.๒๐ ๔.สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ร้อยละ ๗๗.๓๓ ๕.สถานศึกษานิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน อย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ ๑๐๐ ๖.สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียน ทุกคน ร้อยละ ๙๕.๔๙ เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์มีหลักสูตร ที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น ๒.มีรายวิชา/กิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ๓.มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริม และตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ๔.การส่งเสริมและพัฒนาให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง ๕.มีระบบการนิเทศการสอนและนำผลไปปรับปรุงการสอน อย่างสม่ำเสมอ ๖.มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน | (มฐ. ๑๐) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖ |

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวมและตามหลักธรรมาภิบาล

| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
| --- | --- | --- | --- |
| ๑.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ | ๑.ระบบงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ๒.ระบบงานพัสดุของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมุ่งผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ๓.การบริหารจัดการงานแผนงาน สามารถดำเนินการ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ | ๑.ระบบงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล ๒.ระบบงานพัสดุของโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ๓.การบริหารจัดการงานแผนงาน สามารถดำเนินการ อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ | (มฐ. ๘) ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๖ |
| ๒.โครงการส่งเสริมผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | เชิงปริมาณ ๑.ผู้บริหารมีคุณลักษณะครบ ๔ ข้อ และสามารถตรวจ สอบได้ ๒.ผู้บริหารสามารถใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการศึกษาร้อยละ๘๐ ขึ้นไป ของจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๓.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๔.ผู้บริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับ การกระจายอำนาจครอบคลุมงานทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา ๕.ผู้บริหารมีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย ๖.ผู้บริหารมีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ตามความสามารถ และความถนัดหรือสนใจ ๗.ผู้บริหารมีการนิเทศติดตาม ประเมินการดำเนินงานตามกิจกรรม/ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนงานโครงการครบถ้วน | เชิงปริมาณ ๑.ผู้บริหารมีคุณลักษณะครบ ๔ ข้อ และสามารถตรวจ สอบได้ ๒.ผู้บริหารสามารถใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการบริหาร จัดการศึกษาร้อยละ๘๐ ขึ้นไป ของจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๓.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี ๔.ผู้บริหารมีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม ที่ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจครอบคลุมงานทั้ง ๔ ด้าน ของสถานศึกษา ๕.ผู้บริหารมีการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรด้วยวิธีการที่หลากหลาย ๖.ผู้บริหารมีการมอบหมายงานหรือกระจายงานของสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ให้ครูและบุคลากรรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ตามความสามารถ และความถนัดหรือสนใจ ๗.ผู้บริหารมีการนิเทศติดตาม ประเมิน การดำเนินงานตามกิจกรรม/ระยะเวลาที่กำหนด ในแผนงานโครงการครบถ้วน | (มฐ. ๘) ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๖ |
| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
|  | ๘.ผู้บริหารมีการนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี ๙.ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา ๑๐.ผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ ทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถาน ศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง พัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ ๑๑.ผู้บริหารมีการติดตามกำกับ ประเมินและนำผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้คำแนะนำ ชี้แนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ได้ ตามความสามารถทั้งในและนอกเวลาทำการ เชิงคุณภาพ ๑.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ๒.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการ วิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผน ปฏิบัติการประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๔.บุคลากรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมรับการกระจายอำนาจ | ๘.ผู้บริหารมีการนำผลการประเมินไปพัฒนา และปรับปรุงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี ๙.ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน รวมเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษา ๑๐.ผู้บริหารสามารถให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ ทั้งการพัฒนาและการใช้หลักสูตรสถาน ศึกษา การจัดการเรียนรู้ การสร้าง พัฒนาและการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้การวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ ๑๑.ผู้บริหารมีการติดตามกำกับ ประเมินและนำผลการประเมินไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถให้คำแนะนำ ชี้แนะแก่ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น ๆ ได้ ตามความสามารถทั้งในและนอกเวลาทำการ เชิงคุณภาพ ๑.ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน ๒.ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการ วิจัย เป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๓.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผน ปฏิบัติการประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ๔.บุคลากรโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ให้มีความพร้อมรับการกระจายอำนาจ |  |
| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย(เชิงปริมาณและคุณภาพ) ของโครงการ/กิจกรรม | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) | สนอง (มฐ.ที่/ ตัวบ่งชี้) |
|  | ๕.ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษาส่งผลต่อความร่วมมือในการบริหารงานของสถานศึกษาในอนาคต ๖.ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา | ๕.ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีความพึงพอใจการบริหารจัดการศึกษาทั้ง ๔ ด้านของสถานศึกษาส่งผลต่อความร่วมมือในการบริหารงานของสถานศึกษาในอนาคต ๖.ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา |  |
| ๓.โครงการพัฒนาสถานศึกษาเป็นสังคม แห่งการเรียนรู้ | เชิงปริมาณ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘๐ ๒.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘๐ เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร ที่เกี่ยวข้อง | เชิงปริมาณ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘๐ ๒.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ ๘๐ เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กร ที่เกี่ยวข้อง | (มฐ. ๑๓) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑-๑๓.๒ |

- ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ

| โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมาย (เชิงปริมาณและคุณภาพ) | ผลสำเร็จ ( เชิงปริมาณและคุณภาพ ) | สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่ /ตัวบ่งชี้) |
| --- | --- | --- | --- |
| โครงพัฒนาสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น | เชิงปริมาณ ๑.ร้อยละ ๘๐ ของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา | เชิงปริมาณ ๑.ร้อยละ ๘๔.๓๗ ของการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา เชิงคุณภาพ ๑.โรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี มีโครงการกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น เป้าหมาย และกลยุทธ์ของสถานศึกษา | (มฐ. ๑๔) ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑-๑๔.๒ |

๒. ผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้ (ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.๑ | มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ | ๙๑.๘๖ | ๐.๔๖ | ๕ | ๑.โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาประชาธิปไตย ในสถานศึกษา ๒.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๓.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ๔.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕.โครงการเตรียมความเป็นเลิศของนักเรียน ๖.บันทึกการชั่งหนักวัดส่วนสูงของนักเรียน ๗.บันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียน ๘.บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬา และนันทนาการ ๙.บันทึกรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๑๐.รายงานผลการดำเนินกิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร |
| ๑.๒ | มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐาน | ๘๘.๓๓ | o.๔๔ | ๕ |  |
| ๑.๓ | ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด ให้โทษและหลีกเลียงตนเอง จากสภาที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ | ๙๔.๘๐ | o.๙๕ | ๕ |  |
| ๑.๔ | เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม | ๙๖.๔๘ | o.๙๖ | ๕ |  |
| ๑.๕ | มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น | ๙๒.๙๗ | o.๙๓ | ๕ |  |
| ๑.๖ | สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์ วรรณศิลป์ กีฬาและ นันทนาการตามจินตนาการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และให้เกียรติผู้อื่น | ๙๔.๔๖ | o.๙๔ | ๕ |  |
| ### รวมคะแนน |  |  | ### ๔.๖๘ | ### ๕ |  |
| สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ดีเยี่ยม |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ โดยจัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย การจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การตรวจสุขภาพนักเรียนและบุคลากรประจำปี การส่งเสริมโภชการในโรงเรียน การสุขาภิบาลอาหาร การจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การแข่งขันกีฬาภายใน “ราษฎร์รังสรรค์เกมส์”                 และการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะโภชนาการ และสุขนิสัยในการออกกำลังกายส่งผลให้มีนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่  การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย การสุขาภิบาลอาหาร การจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ การแข่งขันกีฬาภายใน และการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ                   และหลีกเลียงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศได้แก่การจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น การต่อต้านยาเสพติด ค่ายคุณธรรม การส่งเสริม             การสอนธรรมะในโรงเรียน การอบรมประจำสัปดาห์ การสอบธรรมทางก้าวหน้า การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน และการแนะแนว จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะชีวิต เพื่อเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ              กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา การเข้าค่ายคุณธรรม การส่งเสริมการสอนธรรมะโรงเรียน การอบรมประจำสัปดาห์ การสอบธรรมมะทางก้าวหน้า กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมชุมนุม กีฬาภายใน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนและการแนะแนว              จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ได้แก่การส่งเสริมมารยาทงาน ตามวิถีไทย เด็กดีวีสตาร์ การอบรมประจำสัปดาห์ กิจกรรมภายในโรงเรียนทุกๆ กิจกรรม การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน และการแนะแนว จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ  และการส่งเสริมให้เข้าร่วมแข่งขันทั้งภายในและภายนอก

๒. ผลการพัฒนา

การดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลลากหลายและต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสุขภาวะ              และสุนทรียภาพของนักเรียน ส่งผลดังนี้ นักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ร้อยละ ๙๑.๘๖ นักเรียนมีภาวะโภชนาการและสุขนิสัยในการออกกำลังกาย ส่งผลให้มีนักเรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๘.๓๓ นักเรียนมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด           ให้โทษและหลีกเลียงตนเองจากภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ ร้อยละ ๙๔.๘๐ นักเรียนมีทักษะชีวิต เพื่อเห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ร้อยละ ๙๖.๔๘ นักเรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น ร้อยละ ๙๒.๙๗ นักเรียนมีสุนทรียภาพและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ สามารถสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และกีฬา ร้อยละ ๙๔.๔๖ จากการดำเนินการตาโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าว ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในมาตรฐานที่ ๑                มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา

จากกระบวนการและผลการดำเนินงานดังกล่าว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้	จัดกิจกรรม               ในลักษณะของบูรณาการ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภารวะที่ดีและมีสุนทรียภาพและตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๖ จัดกิจดรรมให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการ                  และความสนใจของนักเรียน รวมทั้งจัดเตรียมแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จัดให้มี           การนิเทศ กำกับ ติดตาม และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าของงาน              อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้(ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒.๑ | มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร | ๙๑.๗ | ๑.๘๓ | ๕ | ๑.โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ๒.โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ๓.โครงการส่งเสริมผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาประชาธิปไตยสถานศึกษา ๔.โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๕.บันทึกการประเมินคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๖.บันทึกการประเมินพฤติกรรม การเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที ๗.บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม |
| ๒.๒ | เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที | ๘๑.๖๘ | ๐.๘๒ | ๕ |  |
| ๒.๓ | ยอมรับความคิดและวัฒนธรรม ที่แตกต่าง | ๘๕.๖๘ | ๐.๘๕ | ๕ |  |
| ๒.๔ | ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม | ๘๓.๖๘ | ๐.๘๔ | ๕ |  |
|  | รวมคะแนน |  | ### ๔.๓๔ | ### ๕ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีเยี่ยม |  |

- วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ ตามกระบวนการที่จะสร้างและส่งเสริม              ให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรม อย่างยั่งยืนโดยดำเนินการจัดกิกรรมที่หลากหลาย                 รวมทั้งทักษะกระบวนการในการพัฒนาเสริมสร้างที่ครบถ้วน   คือค่าย คุณธรรม ม.๑ ม.๔ กิจกรรมเด็กดี วีสตาร์ กิจกรรมสมุดบันทึกความดี การอบรมคุณธรรมจริยธรรมหน้าเสาธง โดยพระคุณเจ้า กิจกรรมสอบธรรมะ                 ทางก้าวหน้า กิจกรรมสอบนักธรรม ตรี โท เอก  กิจกรรมวันลอยกระทง กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา                         การทำสมุดบันทึกความดี การฝึกตามหลักของ ๕ ห้องพัฒนานิสัยกิจกรรมการทำบุญเนื่องในโอกาสต่างๆ ที่ชุมชมหน่วยงาน เอกชน,วัด เพื่อนนักเรียนร้องขอหรือเมื่อประสบภัยได้รับความเดือดร้อน เช่น (กฐิน,ผ้าป่า,สร้างวัด, ซ่อมสาธารณะสถาน, ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย, วาตภัย,ไฟไหม้ หรือ ภาวะจลาจล การก่อความไม่สงบ                 จากภาคใต้ ฯลฯ การเข้าร่วมประเมินเด็กดี V-STAR ที่วัดพระธรรมกาย ที่มีหลายชาติหลายภาษากิจกรรมเสริมการสอบธรรมะจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนัก รู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน ชุมชน, กิจกรรมองค์รวมเกี่ยวกับชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ๖ ชุมนุมหลัก(ปลูกพืชไร้ดิน,ปลูกมัน,ปลูกผักส่วนครัว,ปลูกอ้อย,เลี้ยงปลา) ซึ่งเป็นการดำเนินการแบบองค์รวม คำนึงถึง             ความสอดคล้อง ของการผลิต จำนวนการผลิต กระบวนการผลิตและระบบนิเวศน์ในเชิงพอเพียงและอนุรักษ์              เพื่อความยั่งยืน  กิจกรรมคณะสี,กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย,กิจกรรมสภานักเรียน,กิจกรรมวันสำคัญของไทยและของโลก

ทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ใช้ปลูกฝังเสริมสร้างพัฒนาโดยอาศัยองค์ความรู้ทักษะ กระบวนการ ศรัทธา ของครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน สังคม จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาจิตใจของนักเรียนให้มีความเอื้ออาทรผู้อื่น               และกตัญญูกตเวที ได้แก่ ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.๑ ม.๔ การอบรมประจำสัปดาห์ของครูเวร พระคุณเจ้า              (หน้าเสาธงทุกวันพุธ) กิจกรรมเด็กดีวีสตาร์ การบริจาคโลหิต ๓. จัดกิจกรรม ให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่างได้แก่ ค่ายความรู้สู่ประชาคมอาเซียน, กิจกรรมเด็กดี V-STAR เข้าร่วมกิจกรรม                     ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ม.๑ ม.๔

๒. ผลการพัฒนา

จากการดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการภายใน และร่วมกับชุมชนภายนอก

อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งผลดังนี้ นักเรียนมีคุณลักษณะ                 ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาร้อยละ๘๓.๖๘นักเรียนมีความเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวที ร้อยละ ๘๑.๖๘ นักเรียนมีทักษะชีวิตในการยอกรับความคิดเห็นและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ๘๕.๖๘ ร้อยละนักเรียน                     มีความตระหนักรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๘๓.๖๘  ภาพรวมจัดว่าว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม จากผลดำเนินงานส่งเสริมพัฒนา ตาม ข้อ ๑,๒ ตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์                 เป็นผลให้การดำเนินตามมาตรฐานอยู่ในระดับ ๕ หรือดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา

เพื่อปลูกฝังให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ อย่างยั่งยืนและเป็นพลวัฒน์ในเชิงสร้างสรรค์ตลอดไป ควรใช้กิจกรรม ๕ ห้องพัฒนานิสัย ในการวางรากฐานและพัฒนาต่อยอดโดยใช้หลักมงคล  ๓๘ ประการ ทั้งนี้คำนึงถึงการจัดกิจกรรมแบบยืดหยุ่นเหมาะสมสนองความต้องการและความพอใจของนักเรียนประกอบกับมีการนิเทศติดตามผลยกย่องอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้ (ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๓.๑ | มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดและสื่อต่างๆ รอบตัว | ๙๘.๔๐ | ๑.๙๗ | ๕ | ๑. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ๑.๑ กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านเดือนละ ๑ ครั้ง ๑.๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการอ่านฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๑.๓ จัดการเรียนรู้ในระบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม ๑.๔ จัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ๑.๕ กิจกรรมห้องสมุดและมุมอ่านหนังสือ ๑.๖ กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ๑.๗ กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย ๑.๘ กิจกรรมสุภาษิตไทยประจำสัปดาห์ ๑.๙ กิจกรรมเสียงตามสาย บอกกล่าวเล่าขาน ๑.๑๐ กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ๓. บันทึกการอ่านของนักเรียน ๔. บันทึกการประเมินทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถาม เพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติม ๕. ตัวอย่างรายงานการค้นคว้าด้วยตนเองในสาระการเรียนรู้ต่างๆ ๖. แผนการจัดการเรียนรู้ |
| ๓.๒ | มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม | ๙๖.๑๐ | ๐.๙๖ | ๕ |  |
| ๓.๓ | เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน | ๙๖.๑๐ | ๐.๙๖ | ๕ |  |
| ๓.๔ | ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน | ๙๘.๔๐ | ๐.๙๘ | ๕ |  |
| รวมคะแนน |  |  | ### ๔.๘๗ | ### ๕ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีเยี่ยม |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว ได้แก่ การส่งเสริมการรักการอ่าน กิจกรรมห้องสมุดและมุมอ่านหนังสือ  กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กิจกรรมตอบปัญหาสารานุกรมไทย กิจกรรมสุภาษิตไทยประจำสัปดาห์ กิจกรรมเสียงตามสาย บอกกล่าวเล่าขาน และกิจกรรมจัดป้ายนิเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดยสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ต่างๆ และจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียน          มีทักษะการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และรู้จักการตั้งคำถาม เพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียน จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน โดยจัดการเรียนรู้                 ในลักษณะเน้นกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่ม ซึ่งสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ต่างๆ                จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงานในลักษณะของโครงงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนากระบวนการคิดและถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงานที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการเรียนรู้ตั้งแต่การสืบค้น จนถึงการนำเสนอผลงาน

๒. ผลการพัฒนา

จากการนำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องของนักเรียน ส่งผลให้ นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว ร้อยละ ๙๘.๔ นักเรียนมีทักษะ           ในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ร้อยละ ๙๖.๑ นักเรียนมีความสามารถ           ในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ร้อยละ ๙๖.๑ นักเรียน           มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน ร้อยละ ๙๘.๔

จากผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมา ส่งผลให้การดำเนินงานในมาตรฐานที่ ๓ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา

จากกระบวนการและผลการดำเนินงานดังกล่าว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนาดังนี้ จัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้               ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔  จัดกิจกรรมให้ความยืดหยุ่นเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียนและเพิ่มพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้ โดยใช้จิตวิทยาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ในการออกแบบแหล่งเรียนรู้  จัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม                      และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้ (ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔.๑ | สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดูและสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง | ๗๓.๐๐ | ๑.๔๖ | ๔ | ๑.โครงการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ๒.กิจกรรมกีฬาสีภายใน “ราษฎร์รังสรรค์เกม” ๓.โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ๔. กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารีและทดสอบวิชาพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕. กิจกรรมชุมนุม ๖. กิจกรรมคณะสี ๗. โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพและความเป็นเลิศ ๘. กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ๙. ตัวอย่างรายงานผลการดำเนินโครงงานขอนักเรียน ๑๐. รางวัลการแข่งขันโครงงาน ๑๑. ตัวอย่างผลงานนักเรียน ๑๒. แผนการจัดการเรียนรู้ |
| ๔.๒ | นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา หรือวิธีการของตนเอง | ๗๑.๐๐ | ๐.๗๑ | ๔ |  |
| ๔.๓ | กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ | ๘๔.๐๐ | ๐.๘๔ | ๕ |  |
| ๔.๔ | มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ | ๘๗.๐๐ | ๐.๘๗ | ๕ |  |
|  | รวมคะแนน |  | ### ๓.๘๘ | ### ๔ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีมาก |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล  โดยจัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  ดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  โดยสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ต่างๆ  และจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟังและดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง เช่น การเรียนรู้แบบโครงงาน  การจัดบรรยากาศการเรียนรู้แบบประชาธิปไตยในลักษณะของกิจกรรมเสริมและการจัดการเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการนำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง  โดยสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ต่างๆ  และจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการนำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง เช่น การเรียนรู้แบบโครงงาน  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกการกำหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  โดยสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ต่างๆ และจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกการกำหนดเป้าหมาย คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  เช่น  การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในกระบวนการต่างๆ ตามรูปแบบการวิจัย  นักเรียนจึงได้รับการฝึกการกำหนดเป้าหมาย  คาดการณ์   ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม  และสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  โดยสอดแทรกไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้ของสาระการเรียนรู้ต่างๆ  และจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความคิดริเริ่มและสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ เช่น การเรียนรู้แบบโครงงาน  และจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน  รวมถึงการส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน                  ในการประกวดโครงงาน

๒. ผลการพัฒนา

จากการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ  อย่างหลากหลาย  เพื่อพัฒนาความสามารถ              ในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผลของนักเรียน  ส่งผลดังนี้  นักเรียนมีทักษะในการสรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง และดู และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิด            ของตนเอง ร้อยละ ๗๓.๐๐  นักเรียนมีทักษะในการนำเสนอวิธีคิด  และวิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการ                ของตนเองร้อยละ ๗๑  นักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบร้อยละ ๘๔.๐๐ นักเรียนมีความคิดริเริ่ม  และสามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ  ร้อยละ  ๘๗.๐๐

จากการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ  ที่กล่าวมา  ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในมาตรฐานที่ ๔  มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

๓. แนวทางการพัฒนา

จากกระบวนการและผลการดำเนินงานดังกล่าว  โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ จัดกิจกรรม             ในลักษณะของการบูรณาการ  เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ๔  ผู้เรียนมีความสามารถ              ในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจ  แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลตามตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔               จัดกิจกรรมให้ความยืดหยุ่นเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียน  โดยใช้ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสม  จัดให้มี                 การนิเทศ  กำกับ  ติดตามและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง  เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าของงาน              อย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้ (ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕.๑ | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย แต่ละ กลุ่มสาระ เป็นไปตามเกณฑ์ | ๒ | ๐.๔ | ๑ | โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาโดยการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรม/งาน/โครงการ ดังนี้ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ กิจกรรมการเรียน ปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษนักเรียน ชั้น ม.๑ และ ม.๔ กิจกรรมการเรียนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-Net สู่รั้วมหาวิทยาลัย กิจกรรมรักการอ่าน การทดสอบระหว่างภาคและปลายภาคเรียน รวมทั้งส่งเสริมนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ |
| ๕.๒ | ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญ ตามหลักสูตร เป็นไป ตามเกณฑ์ | ๕ | ๑ | ๕ |  |
| ๕.๓ | ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์ | ๓ | ๑.๒ | ๓ |  |
| ๕.๔ | ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไป ตามเกณฑ์ | ๑ | ๐.๒ | ๑ |  |
|  | รวมคะแนน |  | ### ๒.๘ | ### ๒ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### พอใช้ |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรม / โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็น              ตามหลักสูตร เช่น โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบระดับชาติ การทดสอบระหว่างภาคและปลายภาคเรียน  ประชุมและนิเทศครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา             และพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน     วิชาภาษาอังกฤษนักเรียน ชั้น ม.๑ และม.๔ กิจกรรมการเรียนเสริมเพื่อเตรียมสอบ O-Net  กิจกรรมรักการอ่าน  ส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ และจัดให้มี การสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์                 การประเมิน

๒. ผลการพัฒนา

จากการจัดกิจกรรมกิจกรรมการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม/ งาน / โครงการ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด มีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ได้แก่ ความสามารถ ในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีผล             การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน ในภาพรวม เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ผู้เรียนมีผล              การทดสอบระดับชาติของสถาบันการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๓. แนวทางการพัฒนา

กำหนดแผนพัฒนาครูผู้สอนโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือในการวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาทักษะการจัดทำแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ อย่างหลากหลายเหมาะสมกับสภาพของผู้เรียน              เป็นรายบุคคล กิจกรรมการผลิตสื่อ นวัตกรรมทางการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียนของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดี             ต่ออาชีพสุจริต

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้ (ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๖.๑ | วางแผนการทำงาน และดำเนินการ จนสำเร็จ | ๙๕.๐๐ | ๑.๙ | ๕ | ๑. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ ๓. บันทึกการประเมินพฤติกรรม การทำงานของนักเรียน ๔. รายงานการสำรวจความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต ๕. รายงานการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ๖. แผนการจัดการเรียนรู้ ๗. ตัวอย่างผลงานนักเรียน |
| ๖.๒ | ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนา งานและภูมิใจในผลงานของตนเอง | ๙๐.๐๐ | ๐.๙ | ๕ |  |
| ๖.๓ | ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ | ๙๕.๐๐ | ๐.๙๕ | ๕ |  |
| ๖.๔ | มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ | ๙๐.๐๐ | ๐.๙ | ๕ |  |
| รวมคะแนน |  |  | ### ๔.๖๕ | ### ๕ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีเยี่ยม |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้                  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต โดยได้ออกแบบการจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ในลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ทั้งในระบบกลุ่มและรายบุคคล ร่วมกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนสามารถวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จได้ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง ทำงาร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

๒. ผลการพัฒนา

จากการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่มกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตของนักเรียน ส่งผลดังนี้  นักเรียน                มีการวางแผนการทำงาน และดำเนินการจนสำเร็จได้ ร้อยละ ๙๕.๐๐ นักเรียนทำงานอย่างมความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง ร้อยละ ๙๐.๐๐ นักเรียนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ ๙๕.๐๐ นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ ร้อยละ ๙๐.๐๐

จากการดำเนินงานในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมา ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในมาตรฐาน ที่ ๖ มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา

จากกระบวนการและผลการดำเนินงานดังกล่าว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ส่งเสริมให้มี              การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน ซึ่งมีการบูรณาการของความรู้ในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตตามตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๔ จัดกิจกรรมให้ความยืดหยุ่นเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของนักเรียน จัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง   เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๗  ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้ (ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๗.๑ | ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา | ๙๔.๐๐ | ๐.๙๔ | ๕ | ๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ให้ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ ๒. วิเคราะห์ผู้เรียน เป็นรายบุคคล ๓. แผนการจัดการเรียนรู้ ๔. สื่อการเรียนรู้และรายงานการใช้สื่อ ๕. รายงานการวิจัย ในชั้นเรียน ๖. บันทึกการจัดการเรียนรู้ |
| ๗.๒ | ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน | ๙๐.๐๐ | ๐.๙๐ | ๕ |  |
| ๗.๓ | ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา | ๘๖.๘๐ | ๑.๗๔ | ๕ |  |
| ๗.๔ | ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการ ในการจัดการเรียนรู้ | ๘๓.๘๐ | ๐.๘๔ | ๕ |  |
| ๗.๕ | ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลาย | ๘๒.๔๐ | ๐.๘๒ | ๕ |  |
| ๗.๖ | ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค | ๘๐.๘๐ | ๐.๘๑ | ๕ |  |
| ๗.๗ | ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน | ๗๙.๒๐ | ๐.๗๙ | ๔ |  |
| ๗.๘ | ครูประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิก ที่ดีของสถานศึกษา | ๘๐.๘๐ | ๐.๘๑ | ๕ |  |
| ๗.๙ | ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ | ๙๔.๔๐ | ๐.๙๔ | ๕ |  |
| รวมคะแนน |  |  | ### ๘.๘๙ | ### ๕ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีเยี่ยม |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายในสถานศึกษา ส่งครูและบุคลากรเข้ารับการอบรมศึกษาดูงาน  และมีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระบบกลุ่มและรายบุคคล เพื่อส่งเสริมและพัฒนาครู เพื่อให้มีความรู้ และความสามารถในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ การกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา                  การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  การออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  การใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้   การวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลาย  การให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน การประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ

๒. ผลการพัฒนา

จากการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาครูให้สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ส่งผลดังนี้ ครูมีความสามารถในการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ร้อยละ ๙๔.๐๐  ครูมีความสามารถในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๙๐.๐๐ ครูมีความสามารถในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา ร้อยละ ๘๖.๘๐ ครูมีความสามารถในการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  ร้อยละ ๘๓.๖๐ ครูมีความสามารถในการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลาย ร้อยละ ๘๒.๔๐ ครูมีความสามารถในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ร้อยละ ๘๐.๘๐  ครูมีความสามารถในการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัด            การเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน ร้อยละ ๗๙.๒๐  ครูมีความสามารถในการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ ๘๐.๘๐ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาเต็มความสามารถ ร้อยละ ๙๔.๔๐

๓. แนวทางการพัฒนา

จากกระบวนการและผลการดำเนินงานดังกล่าว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องวิจัยในชั้นเรียน และสื่อนวัตกรรม เพื่อยกระดับความรู้ครูอย่างต่อเนื่อง จัดทำฐานข้อมูลความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ของครูและบุคลากร เพื่อจัดกิจกรรมให้ตรงกับ             ความต้องการและความสนใจของครู จัดให้มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม และการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง                  เพื่อติดตามและประเมินความก้าวหน้าของงานอย่างต่อเนื่อง

มาตรฐานที่ ๘  ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้(ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๘.๑ | ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน | ๕ | ๑ | ๕ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล - กิจกรรมส่งเสริมผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล - กิจกรรมงานสำนักงานงบประมาณ พัสดุ และงบประมาณและแผนงาน - กิจกรรมงานสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล - กิจกรรมงานสำนักงานบริหารทั่วไป (ปกครอง) - กิจกรรมงานสำนักงานบริหารทั่วไป (งานสารบรรณ) - กิจกรรมงานสำนักงานบริหารทั่วไป (ซ่อมรถยนต์) - กิจกรรมงานสำนักงานวิชาการ - กิจกรรมงานรับนักเรียน - กิจกรรมจัดซื้อกระดาษงานวิชาการ - กิจกรรมงานทะเบียนนักเรียน - กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนและส่งเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรม |
| ๘.๒ | ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ | ๕ | ๒ | ๕ |  |
| ๘.๓ | ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ | ๕ | ๒ | ๕ |  |
| ๘.๔ | ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ | ๕ | ๒ | ๕ |  |
| ๘.๕ | นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจ ผลการบริหารการจัดการศึกษา | ๕ | ๑ | ๕ |  |
| ๘.๖ | ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษา ทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา | ๕ | ๒ | ๕ |  |
| รวมคะแนน |  |  | ### ๑๐ | ### ๕ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีเยี่ยม |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนดำเนินการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษา โดยกำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์ โครงการกิจกรรมในสถานศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีการกำกับ  ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  ใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย        ตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ  บริหารงานให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจในการจัดการศึกษา  ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

๒. ผลการพัฒนา

จากผลการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาความสามารถ           ของผู้บริหาร ส่งผลดังนี้

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยมใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการอยู่ในระดับดีเยี่ยม  บริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการอยู่ในระดับดีเยี่ยม  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจอยู่ในระดับ  ดีเยี่ยม  บริหารงานให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยม  ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการ                   และเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลาอยู่ในระดับดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา

จากกระบวนการและผลการดำเนินงานดังกล่าว  โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมให้โรงเรียนมีกิจกรรมการดำเนินงานวิเคราะห์สภาพปัญหาในเชิงกลยุทธ์และกำหนดวิธีการเพื่อการแก้ปัญหาและพัฒนาโรงเรียนในเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และมีการประเมินผลในเชิงความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ          เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑-๘.๖

มาตรฐานที่ ๙  คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่                        อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้(ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๙.๑ | คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด | ๕ | ๒ | ๕ | ๑.โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาประชาธิปไตย ในสถานศึกษา ๒.โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา ๓.กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ๔.กิจกรรมประชาสัมพันธ์วารสารโรงเรียน ๕.กิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๖.รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๗.รายงานการประชุมผู้ปกครอง และเครือข่ายผู้ปกครอง ๘.รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น การเข้าร่วมงานวันสำคัญทางศาสนา การรณรงค์เลือกตั้ง |
| ๙.๒ | คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย | ๕ | ๑ | ๕ |  |
| ๙.๓ | ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา | ๕ | ๒ | ๕ |  |
| รวมคะแนน |  |  | ### ๕ | ### ๕ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีเยี่ยม |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง                ทั้งในระดับโรงเรียน และห้องเรียน กิจกรรมประชาสัมพันธ์เรื่องราวการพัฒนาสถานศึกษาและรางวัลที่ได้รับ               อย่างต่อเนื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนจัดทำขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อมุ่งหวังให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนด คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตามดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม                     ในการพัฒนาสถานศึกษา

๒. ผลการพัฒนา

จากการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน  ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ               และเกิดประสิทธิผล ส่งผลให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้และสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด อยู่ในระดับดีเยี่ยม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการกำกับ ติดตาม ดูแล และขับเคลื่อน           การดำเนินงานของโรงเรียนให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายอยู่ในระดับดีเยี่ยม และผู้ปกครองและชุมชนเข้ามา        มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

จากการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมา ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในมาตรฐาน             ที่ ๙ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา

จากกระบวนการและผลการดำเนินงานดังกล่าว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินการตามรูปแบบการพัฒนาที่มีสถานศึกษาเป็นฐาน (School Based Management : SBM) โดยเน้น                การมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑-๙.๓ และโรงเรียนควรมีการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น และควรมีการพัฒนาให้ยั่งยืนต่อไป

มาตรฐานที่ ๑๐ ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้(ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑๐.๑ | หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น | ๕ | ๒ | ๕ | - กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร - รายงานผลการนิเทศการจัด การเรียนรู้ของกลุ่มสาระ การเรียนรู้ - กิจกรรมการพัฒนาระบบดูแลนักเรียนและระบบระเบียนรายงานที่เกี่ยวข้อง - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร - โครงการพัฒนารูปแบบการใช้หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ - โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล - หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รัสรรค์ - รายงานการประชุมและเอกสารประ กอบการพัฒนาหลักสูตร - บันทึกการนิเทศการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร - รายงานการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ” |
| ๑๐.๒ | จัดรายวิชาเพิ่มเติมมีความหลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ | ๕ | ๒ | ๕ |  |
| ๑๐.๓ | จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตอบสนอง ความต้องการ ความสามารถความถนัด และความสนใจของผู้เรียน | ๕ | ๑ | ๕ |  |
| ๑๐.๔ | สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง | ๔ | ๐.๘ | ๔ |  |
| ๑๐.๕ | มีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ นำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน | ๕ | ๒ | ๕ |  |
| ๑๐.๖ | สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน | ๕ | ๒ | ๕ |  |
| รวมคะแนน |  |  | ๙.๘ | ๕ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีเยี่ยม |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ส่งเสริมผู้เรียนให้ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรีภาพ  โดยจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติการ” ให้กับครู  เพื่อให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช ๒๕๕๑  สามารถออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตร จัดสัมมนา             และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจัดรายวิชาเพิ่มเติมให้หลากหลายตามถนัด  ความสามารถ  และความสนใจของผู้เรียน  จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและเยี่ยมบ้านผู้เรียน  เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมถึงผู้เรียน  ดำเนินการวิจัยหารูปแบบการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เหมาะสมในการดำเนินการจัดการเรียนรู้และอบรมครูให้มีความสามารถในการใช้หลักสูตร  เพื่อให้หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น  สถานศึกษาจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถ  และความสนใจ  สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผู้เรียน สถานศึกษาสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง  สถานศึกษามีการนิเทศภายใน  กำกับ  ติดตามตรวจสอบ  และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน  และ สถานศึกษามีการจัดระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

๒. ผลการพัฒนา

จากการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ  อย่างหลากหลาย  ส่งผลดังนี้   หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่นอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการจัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสมารถ  และความสนใจอยู่ในระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนอยู่ในระดับ             ดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการสนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสรุปความรู้                ได้ด้วยตนเองอยู่ในระดับดีมาก สถานศึกษามีการมีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และ  นำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีเยี่ยม  สถานศึกษามีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

จากการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่กล่าวมา ส่งผลให้การดำเนินงานในมาตรฐานที่ ๑๐   มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา

จากกระบวนการและผลการดำเนินงานดังกล่าวโรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา  คือ ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความทันสมัย  โดยส่งเสริมให้มีการวิจัยในทุกระดับ  ตั้งแต่ระดับสถานศึกษาถึงห้องเรียนตามรูปแบบการพัฒนาที่มีสถานศึกษาเป็นฐาน ( School  Based  Management : SBM )  ( Research  Based  Management )  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามกกเกณฑ์มาตรฐานที่ ๑๐  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้านตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖

มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้(ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑๑.๑ | ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน มั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน | ๕ | ๔.๐๐ | ๕ | ๑.โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ ๒.โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ ๓.กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร ๔.กิจกรรมการปรับปรุงธนาคารโรงเรียนใหม่ ๖.กิจกรรมการสร้างซุ้มพระ ๗. กิจกรรมการกำจัดปลวก ๘. ภาพถ่ายก่อน-หลัง การพัฒนาห้องเรียน อาคารและสถานที่ ๙.รายการสื่อการเรียนในห้องสมุด ๑๐.สถิติการใช้ห้องสมุด |
| ๑๑.๒ | จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน | ๔ | ๒.๔๐ | ๕ |  |
| ๑๑.๓ | จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม | ๕ | ๓.๐๐ | ๕ |  |
| รวมคะแนน |  |  | ### ๙.๙.๔๐๙ | ### ๕๕ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีเยี่ยม |  |

๑.วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินการและจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย ด้วยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  โดยการสำรวจซ่อมแซม ปรับปรุง อาคารสถานที่เดิมให้มีลักษณะเป็นแหล่งเรียนรู้  และจัดทำการปรับปรุงห้องธนาคารโรงเรียนใหม่   กิจกรรมการกำจัดปลวก   การจัดสร้างซุ้มพระ  และจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร

ในสถานศึกษา รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้สถานศึกษา มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน มีการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน มีการจัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทศโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

๒. ผลการพัฒนา

จากการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ส่งผลดังนี้ สถานศึกษามีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียงอยู่ในสภาพใช้การได้ดี สภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน สถานศึกษามีการดำเนินโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้(ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑๒.๑ | กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | ๔ | ๐.๘๐ | ๔ | ๑. โครงการพัฒนาสถานศึกษา ให้มีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ๒. มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ๓. รายงานข้อมูลสารสนเทศ ของสถานศึกษา ๔. ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ๕. รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ๖. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบ ๓ ๗. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๘. แผนการปฏิบัติการประจำปี |
| ๑๒.๒ | จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | ๔ | ๐.๘๐ | ๔ |  |
| ๑๒.๓ | จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา | ๔ | ๐.๘๐ | ๔ |  |
| ๑๒.๔ | ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | ๔ | ๐.๔๐ | ๔ |  |
| ๑๒.๕ | นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง | ๔ | ๐.๔๐ | ๔ |  |
| ๑๒.๖ | จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน | ๔ | ๐.๘๐ | ๔ |  |
| รวมคะแนน |  |  | ๔.๐๐ | ๔ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีมาก |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินการตามหลัก PDCA โดยการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน เพื่อกำหนดแผนการพัฒนา             และจัดการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ คู่มือการดำเนินงาน แต่งตั้งคณะทำงาน และประเมินผล            โดยการจำลองการประเมินเสมือนจริง เพื่อให้สถานศึกษาสามารถกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา             ของสถานศึกษา  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา นำผลการประเมินคุณภาพ             ทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

๒. ผลการพัฒนา

จากการดำเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ส่งผลให้ สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาที่ชัดเจน  มีการจัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ                     ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา มีการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  มีการนำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

จากการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมา ส่งผลให้ผลการดำเนินงาน                   ในมาตรฐานที่ ๑๒ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก

๓. แนวทางการพัฒนา

จากกระบวนการและผลการดำเนินงานดังกล่าว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการรักษาระดับการดำเนินการและผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง              ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๖ โดยอาศัยกระบวนการนิเทศ ติดตาม และการจัดการประเมินเสมือนจริง เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรทุกคนตื่นตัวและตระหนัก โดยให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้ (ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑๓.๑ | มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง | ๕ | ๕.๐๐ | ๕ | ๑.กิจกรรมนักเรียนแลกเปลี่ยน และผู้ช่วยสอนนานาชาติ ๒.กิจกรรมจ้างครูชาวต่างชาติ(ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) ๓.กิจกรรมศูนย์การเลี้ยงรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔.กิจกรรมเชิญประชุมผู้ปกครอง ๕. กิจกรรมเยี่ยมบ้าน ๖. กิจกรรมศึกษาดูงาน ๗. ปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศและเทคโนโลยี |
| ๑๓.๒ | มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง | ๕ | ๕.๐๐ | ๕ |  |
| รวมคะแนน |  |  | ๑๐.๐๐ | ๕ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีเยี่ยม |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้               และโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยยึดหลัก PDCA เพื่อให้สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดกิจกรรมอบรม             เชิงปฏิบัติการในเรื่อง / ประเด็นต่างๆตามความต้องการของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้                ของผู้เรียน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรม / ประชุม /สัมมนาให้บุคลากรได้ทราบในคราวประชุมประจำเดือน

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน            และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การจัดการศึกษาดูงานในโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ การเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถานศึกษาอื่น การจัดอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องต่างๆและการเชิญบุคลากรจากชุมชน             และหน่วยงานอื่นๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน

๒. ผลการพัฒนา

จากการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ส่งผลดังนี้

สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้                ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีเยี่ยม

สถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้องอยู่ในระดับดีเยี่ยม

จากการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กล่าวมา ส่งผลให้การดำเนินงานในมาตรฐานที่ ๑๓                     มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา

จากกระบวนการและผลการดำเนินการดังกล่าว มีแนวทางการพัฒนา โดยส่งเสริมให้สถานศึกษา                        มีการรักษาระดับการดำเนินการและผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๓ โดยอาศัยการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป

มาตรฐานที่ ๑๔ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้ (ร้อยละ/ระดับ) | ## คะแนน ที่ได้ | ## เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑๔.๑ | จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา | ๕ | ๓.๐๐ | ๕ | ๑.กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒.กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน ๓.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ๔.กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณี ๕.กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธธรรม) นักเรียน ม.๑,๔ ๖.กิจกรรมสมุดบันทึกความดีคู่บัญชีเศรษฐกิจพอเพียง ๗.กิจกรรมคนดีศรีรังสรรค์น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ๘.กิจกรรมม่วงขาวสดใสใฝ่ใจการออม ๙.กิจกรรมพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ๑๐.กิจกรรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย ๑๑.กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ส่งเสริมและพัฒนา ให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้) ๑๒.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด อย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา ๑๓.กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ๑๔.กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๑๕.กิจกรรมส่งเสริมการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ๑๖.กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๗.กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล ๑๘.กิจกรรมที่สนองนโยบายกระทรวง สพฐ. สพม. ๑๙.แผนการปฏิบัติการประจำปี ๒๐.รายงานผลการดำเนินงานของโครงการและกิจกรรมที่มี ในแผนปฏิบัติการ |
| ๑๔.๒ | ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา | ๕ | ๒.๐๐ | ๕ |  |
| รวมคะแนน |  |  | ๕.๐๐ | ๕ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีเยี่ยม |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้ดำเนินการตามโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น ตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA โดยกำหนดอัตลักษณ์ คือ ใฝ่เรียนรู้เชิดชูคุณธรรม และเอกลักษณ์             คือ สถานศึกษาพอเพียง โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการ กิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านทักษะ วิชาการ มีคุณธรรม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ผลการพัฒนา

จากการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ส่งผลดังนี้

สถานศึกษามีการจัดโครงการ กิจกรรม ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา                  และจุดเน้นของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๗ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม

สถานศึกษามีผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น           ของสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๗ อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา

จากกระบวนการและผลการดำเนินการดังกล่าว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมให้มีการรักษาระดับการดำเนินการและผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ๑๔ พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย                ตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้น ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ และ ๑๔.๒ โดยอาศัยกระบวนการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาพอเพียง โดยเริ่มตั้งแต่กิจกรรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมเปิดโลกอาเซียน

ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้คุณค่าร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณี กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธธรรม) นักเรียน ม.๑,๔ กิจกรรมสมุดบันทึกความดีคู่บัญชีเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมคนดีศรีรังสรรค์น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมม่วงขาวสดใสใฝ่ใจการออม กิจกรรมพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน กิจกรรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา

กิจกรรมส่งเสริมอัจฉริยะภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริม   การจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล กิจกรรมที่สนองนโยบายกระทรวง สพฐ. สพม. เพื่อนำผลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาตามวงจรคุณภาพในการจัดทำโครงการครั้งต่อไป

มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

| ที่ | ตัวบ่งชี้ | ระดับคุณภาพ ที่ได้ (ร้อยละ/ระดับ) | ### คะแนน ที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ## ร่องรอยความพยายาม (โครงการ/กิจกรรมที่ทำ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑๕.๑ | จัดโครงการ กิจกรรมเพื่อตอบสนอง นโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา | ๕ | ### ๓.๐๐ | ### ๕ | ๑. โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ๒. โครงการปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง ๓. โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ๔. โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕. รายงานประจำปี ๒๕๕๖ ของสถานศึกษา ๖. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๗. แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ |
| ๑๕.๒ | ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย | ### ๕ | ### ๒.๐๐ | ### ๕ |  |
| ### รวมคะแนน |  |  | ### ๕.๐๐ | ### ๕ |  |
| ### สรุประดับคุณภาพมาตรฐาน |  |  |  | ### ดีเยี่ยม |  |

๑. วิธีการพัฒนา

โรงเรียนได้จัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและ

ส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยได้ดำเนินการศึกษาข้อมูลผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกรอบสองและการประกันคุณภาพภายในทั้งในอดีตและปัจจุบัน ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์โดยใช้เทคนิค SWOT เพื่อนำมาใช้กำหนดกลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้สอดคล้องสภาพปัญหา นโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา และบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้สถานศึกษาจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้นตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา จึงจัดทำโครงการปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ต้นแบบสถานศึกษาพอเพียงและโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ และดำเนิน โครงการต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร และมีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดไว้

๒. ผลการพัฒนา

จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการปลูกฝังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ต้นแบบสถานศึกษาพอเพียง โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งมีความคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ได้แก่ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการศึกษา โดยการให้ความรู้ เพื่อสร้าง               ความเข้าใจและความตระหนักถึงผลดีของการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง  การจัดและสร้างแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน  การประสานงานกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการขับเคลื่อนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต  การบูรณาการเนื้อหาการจัดเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง               ในห้องเรียน และปฏิบัติจริงนอกห้องเรียนผ่าน ๖ ศูนย์การเรียนรู้ ได้แก่ การทำปุ๋ยหมัก การปลูกผักสวนครัว               การเลี้ยงปลา การปลูกอ้อย การปลูกมันสำปะหลัง และการปลูกพืชไร้ดิน ทำให้นักเรียนและชุมชนมีความรู้                  ความเข้าใจในหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  นอกจากนี้โรงเรียน             ยังได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ได้แก่ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้ซ่อมเสริม  ในกลุ่มนักเรียนเรียนอ่อนและเรียนเก่ง พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และความสามารถในการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียนไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET เพื่อจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เพิ่มเติมในช่วงก่อนการทดสอบระดับชาติในทุกกลุ่มสาระ                     การเรียนรู้สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ซึ่งการจัด กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น ส่งผลดังนี้ สถานศึกษามีการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษา              มีผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายทุกโครงการ

จากการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมา ส่งผลให้ผลการดำเนินงานในมาตรฐาน              ที่ ๑๕ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเยี่ยม

๓. แนวทางการพัฒนา

จากกระบวนการและผลการดำเนินงานดังกล่าว โรงเรียนมีแนวทางการพัฒนา คือ ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนคุณภาพการปฏิบัติงานตามกิจกรรมในโครงการต่างๆ                  อย่างต่อเนื่อง และพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น                แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้นตามตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ – ๑๕.๒

๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖

| มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | ค่าน้ำหนัก | คะแนน ที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ความ หมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน | ๓๐.๐๐ | ๒๕.๒๒ | ๕ | ดีเยี่ยม |

| มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ | ๕.๐๐ | ๔.๖๘ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑.๑ มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ | ๐.๕๐ | ๐.๔๖ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑.๒ มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน | ๐.๕๐ | ๐.๔๔ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑.๓ ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ | ๑.๐๐ | ๐.๙๕ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑.๔ เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม | ๑.๐๐ | ๐.๙๖ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑.๕ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น | ๑.๐๐ | ๐.๙๓ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑.๖ สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ ตามจินตนาการ | ๑.๐๐ | ๐.๙๔ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ | ๕.๐๐ | ๔.๓๔ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๒.๑ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร | ๒.๐๐ | ๑.๘๓ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๒.๒ เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ | ๑.๐๐ | ๐.๘๒ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๒.๓ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง | ๑.๐๐ | ๐.๘๕ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๒.๔ ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม | ๑.๐๐ | ๐.๘๔ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง | ๕.๐๐ | ๔.๘๗ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๓.๑ มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว | ๒.๐๐ | ๑.๙๗ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๓.๒ มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้ เพิ่มเติม | ๑.๐๐ | ๐.๙๖ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๓.๓ เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน | ๑.๐๐ | ๐.๙๖ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๓.๔ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำนำเสนอผลงาน | ๑.๐๐ | ๐.๙๘ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | ค่าน้ำหนัก | คะแนน ที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ความหมาย |
| มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถ ในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล | ๕.๐๐ | ๓.๘๘ | ๔ | ดีมาก |
| ๔.๑ สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน ฟัง และดู และสื่อสาร โดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง | ๒.๐๐ | ๑.๔๖ | ๔ | ดีมาก |
| ๔.๒ นำเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง | ๑.๐๐ | ๐.๗๑ | ๔ | ดีมาก |
| ๔.๓ กำหนดเป้าหมาย คาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ | ๑.๐๐ | ๐.๘๔ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๔.๔ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ | ๑.๐๐ | ๐.๘๗ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร | ๕.๐๐ | ๒.๘๐ | ๒ | พอใช้ |
| ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์ | ๑.๐๐ | ๐.๔๐ | ๑ | ปรับปรุง |
| ๕.๒ ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ | ๑.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๕.๓ ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน เป็นไปตามเกณฑ์ | ๒.๐๐ | ๑.๒๐ | ๓ | ดี |
| ๕.๔ ผลการทดสอบระดับชาติ เป็นไปตามเกณฑ์ | ๑.๐๐ | ๐.๒๐ | ๑ | ปรับปรุง |
| มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต | ๕.๐๐ | ๔.๖๕ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๖.๑ วางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ | ๒.๐๐ | ๑.๙๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๖.๒ ทำงานอย่างมีความสุข มุ่งมั่นพัฒนางาน และภูมิใจในผลงานของตนเอง | ๑.๐๐ | ๐.๙๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๖.๓ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ | ๑.๐๐ | ๐.๙๕ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๖.๔ มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ | ๑.๐๐ | ๐.๙๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา | ๕๐.๐๐ | ๔๖.๗๙ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๗ ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | ๑๐.๐๐ | ๘.๕๙ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๗.๑ ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ | ๑.๐๐ | ๐.๙๔ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๗.๒ ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ วางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน | ๑.๐๐ | ๐.๙๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | ค่าน้ำหนัก | คะแนน ที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ความหมาย |
| ๗.๓ ครูออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา | ๒.๐๐ | ๑.๗๔ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๗.๔ ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบท และภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ | ๑.๐๐ | ๐.๘๔ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๗.๕ ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย | ๑.๐๐ | ๐.๘๒ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๗.๖ ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค | ๑.๐๐ | ๐.๘๑ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๗.๗ ครูมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชา ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการสอน | ๑.๐๐ | ๐.๗๙ | ๕ | ดีมาก |
| ๗.๘ ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา | ๑.๐๐ | ๐.๘๑ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๗.๙ ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ | ๑.๐๐ | ๐.๙๔ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๘ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | ๑๐.๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๘.๑ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้น การพัฒนาผู้เรียน | ๑.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๘.๒ ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลผลการประเมินหรือผลการวิจัยเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๘.๓ ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๘.๔ ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๘.๕ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา | ๑.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๘.๖ ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | ค่าน้ำหนัก | คะแนน ที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ความหมาย |
| มาตรฐานที่ ๙ คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล | ๕.๐๐ | ๕.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๙.๑ คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๙.๒ คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม ดูแล และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย | ๑.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๙.๓ ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน | ๑๐.๐๐ | ๙.๘๐ | ๔ | ดีมาก |
| ๑๐.๑ หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑๐.๒ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัดความสามารถ และความสนใจ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑๐.๓ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน | ๑.๐๐ | ๑.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑๐.๔ สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง | ๑.๐๐ | ๐.๘๐ | ๔ | ดีมาก |
| ๑๐.๕ นิเทศภายใน กำกับ ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑๐.๖ จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ | ๑๐.๐๐ | ๙.๔๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑๑.๑ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้ สำหรับผู้เรียน | ๔.๐๐ | ๔.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑๑.๒ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน | ๓.๐๐ | ๒.๔๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | ค่าน้ำหนัก | คะแนน ที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ความหมาย |
| ๑๑.๓ จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม | ๓.๐๐ | ๓.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง | ๕.๐๐ | ๔.๐๐ | ๔ | ดีมาก |
| ๑๒.๑ กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | ๑.๐๐ | ๐.๘๐ | ๔ | ดีมาก |
| ๑๒.๒ จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา | ๑.๐๐ | ๐.๘๐ | ๔ | ดีมาก |
| ๑๒.๓ จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา | ๑.๐๐ | ๐.๘๐ | ๔ | ดีมาก |
| ๑๒.๔ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | ๐.๕๐ | ๐.๔๐ | ๔ | ดีมาก |
| ๑๒.๕ นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง | ๐.๕๐ | ๐.๔๐ | ๔ | ดีมาก |
| ๑๒.๖ จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน | ๑.๐๐ | ๐.๘๐ | ๔ | ดีมาก |
| ด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ | ๑๐.๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ | ๑๐.๐๐ | ๑๐.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑๓.๑ มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนา การเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง | ๕.๐๐ | ๕.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑๓.๒ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง | ๕.๐๐ | ๕.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ด้านที่ ๔ มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา | ๕.๐๐ | ๕.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๑๔ การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กำหนดขึ้น | ๕.๐๐ | ๕.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑๔.๑ จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา | ๓.๐๐ | ๓.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ | ค่าน้ำหนัก | คะแนนที่ได้ | เทียบระดับคุณภาพ | ความหมาย |
| ๑๔.๒ ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ด้านที่ ๕ มาตรฐานด้านมาตรการส่งเสริม | ๕.๐๐ | ๕.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| มาตรฐานที่ ๑๕ การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น | ๕.๐๐ | ๕.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑๕.๑ จัดโครงการ กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย จุดเน้น ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา | ๓.๐๐ | ๓.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ๑๕.๒ ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและพัฒนาดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา | ๒.๐๐ | ๒.๐๐ | ๕ | ดีเยี่ยม |
| ค่าเฉลี่ยรวม | ๑๐๐.๐๐ | ๙๑.๘๕ | ๕ | ดีเยี่ยม |

สรุปผลภาพรวมของสถานศึกษา  คะแนนที่ได้   ……๙๒.๐๔……..

ระดับคุณภาพ   ระดับ ๑     ระดับ ๒     ระดับ ๓     ระดับ ๔     ระดับ ๕

(ปรับปรุง)        (พอใช้)           (ดี)                (ดีมาก)           (ดีเยี่ยม)

๔. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา

๔.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกระดับชั้น(ม.๑-ม.๖) ปีการศึกษา ๒๕๕๖

(ทุกประเด็นให้จำแนกตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖)

| กลุ่มสาระ การเรียนรู้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....๑...ภาคเรียนที่ ๑ |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป | ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนที่เข้าสอบ | จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๐ | ๑ | ๑.๕ | ๒ | ๒.๕ | ๓ | ๓.๕ | ๔ |  |  |
| ภาษาไทย | ๒๖๗ | ๐ | ๑๓ | ๓๔ | ๑๕ | ๓๑ | ๖๙ | ๕๕ | ๕๐ | ๑๗๔ | ๖๕.๑๗ |
| คณิตศาสตร์ | ๓๙๘ | ๐ | ๙ | ๔๓ | ๕๔ | ๓๗ | ๑๓๕ | ๖๐ | ๖๐ | ๒๕๕ | ๖๔.๐๗ |
| วิทยาศาสตร์ | ๔๓๗ | ๐ | ๓๖ | ๒๐ | ๒๘ | ๕๑ | ๑๒๐ | ๑๔๖ | ๓๖ | ๓๐๒ | ๖๙.๑๑ |
| สังคมศึกษา ฯ | ๕๓๔ | ๐ | ๔๐ | ๔๓ | ๓๐ | ๕๐ | ๑๗๐ | ๑๔๘ | ๕๓ | ๓๗๑ | ๖๙.๔๘ |
| สุขศึกษา และพลศึกษา | ๖๒๕ | ๐ | ๑๖ | ๒๒ | ๓๘ | ๖๘ | ๑๘๘ | ๑๑๕ | ๑๗๘ | ๔๘๑ | ๗๖.๙๖ |
| ศิลปะ | ๒๖๗ | ๐ | ๗ | ๖ | ๑๖ | ๒๔ | ๕๔ | ๗๕ | ๘๕ | ๒๑๔ | ๘๐.๑๕ |
| การงานอาชีพฯ | ๔๙๒ | ๐ | ๕๗ | ๔๒ | ๓๒ | ๓๖ | ๑๐๓ | ๓๙ | ๑๘๓ | ๓๒๕ | ๖๖.๐๖ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๗๕๕ | ๐ | ๑๗ | ๕๕ | ๙๖ | ๘๕ | ๑๔๖ | ๑๘๖ | ๑๗๐ | ๕๐๒ | ๖๖.๔๙ |

| กลุ่มสาระ การเรียนรู้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....๑..ภาคเรียนที่ ๒ |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป | ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนที่เข้าสอบ | จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๐ | ๑ | ๑.๕ | ๒ | ๒.๕ | ๓ | ๓.๕ | ๔ |  |  |
| ภาษาไทย | ๕๓๓ | ๐ | ๒๐ | ๔๖ | ๓๙ | ๔๘ | ๑๔๘ | ๑๒๓ | ๑๐๙ | ๓๘๐ | ๗๑.๒๙ |
| คณิตศาสตร์ | ๗๙๕ | ๐ | ๓๑ | ๘๑ | ๘๘ | ๗๗ | ๒๕๕ | ๑๓๕ | ๑๒๘ | ๕๑๘ | ๖๕.๑๖ |
| วิทยาศาสตร์ | ๘๓๕ | ๐ | ๗๘ | ๖๒ | ๕๐ | ๗๓ | ๒๙๐ | ๒๓๒ | ๕๐ | ๕๗๒ | ๖๘.๕๐ |
| สังคมศึกษา ฯ | ๑๐๗๘ | ๐ | ๖๒ | ๗๗ | ๗๗ | ๑๐๗ | ๓๐๕ | ๒๘๔ | ๑๖๖ | ๗๕๕ | ๗๐.๐๔ |
| สุขศึกษา และพลศึกษา | ๖๒๕ | ๐ | ๗๓ | ๖๑ | ๔๘ | ๔๙ | ๑๒๑ | ๑๓๓ | ๑๔๐ | ๓๙๔ | ๖๓.๐๔ |
| ศิลปะ | ๒๖๗ | ๐ | ๑๙ | ๑๗ | ๑๔ | ๒๒ | ๗๒ | ๔๔ | ๗๙ | ๑๙๕ | ๗๓.๐๓ |
| การงานอาชีพฯ | ๕๓๒ | ๐ | ๓๓ | ๕๔ | ๕๗ | ๒๒ | ๑๔๒ | ๑๒๗ | ๙๗ | ๓๖๖ | ๖๘.๘๐ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๗๕๕ | ๐ | ๓๙ | ๕๘ | ๘๒ | ๕๓ | ๑๖๓ | ๑๔๗ | ๒๑๓ | ๕๒๓ | ๖๙.๒๗ |

| กลุ่มสาระ การเรียนรู้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...๒....ภาคเรียนที่ ๑ |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป | ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนที่เข้าสอบ | จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๐ | ๑ | ๑.๕ | ๒ | ๒.๕ | ๓ | ๓.๕ | ๔ |  |  |
| ภาษาไทย | ๒๒๓ | ๐ | ๑๐ | ๒๖ | ๑๙ | ๒๘ | ๔๘ | ๓๐ | ๖๒ | ๑๔๐ | ๖๒.๗๘ |
| คณิตศาสตร์ | ๓๕๔ | ๐ | ๓๖ | ๓๕ | ๓๙ | ๒๑ | ๑๒๒ | ๔๘ | ๕๓ | ๒๒๓ | ๖๒.๙๙ |
| วิทยาศาสตร์ | ๓๑๒ | ๐ | ๑๑ | ๒๐ | ๓๓ | ๒๔ | ๙๒ | ๕๙ | ๗๓ | ๒๒๔ | ๗๑.๗๙ |
| สังคมศึกษา ฯ | ๔๔๗ | ๐ | ๔๐ | ๓๖ | ๔๐ | ๓๐ | ๑๒๓ | ๙๖ | ๘๒ | ๓๐๑ | ๖๗.๓๔ |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | ๕๔๒ | ๐ | ๔๐ | ๓๐ | ๒๐ | ๑๙ | ๘๙ | ๑๐๔ | ๒๔๐ | ๔๓๓ | ๗๙.๘๙ |
| ศิลปะ | ๒๒๔ | ๐ | ๑๖ | ๑๘ | ๒๕ | ๑๖ | ๖๒ | ๓๗ | ๕๐ | ๑๔๙ | ๖๖.๕๒ |
| การงานอาชีพฯ | ๔๑๑ | ๐ | ๔๓ | ๑๘ | ๑๙ | ๘ | ๕๖ | ๑๒ | ๒๒๕ | ๓๒๓ | ๗๘.๕๙ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๖๒๐ | ๐ | ๓๐ | ๗๒ | ๓๕ | ๗๕ | ๑๐๖ | ๑๕๑ | ๑๕๑ | ๔๐๘ | ๖๕.๘๑ |

| กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ..๒.....ภาคเรียนที่ ๒ |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป | ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนที่เข้าสอบ | จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๐ | ๑ | ๑.๕ | ๒ | ๒.๕ | ๓ | ๓.๕ | ๔ |  |  |
| ภาษาไทย | ๒๒๔ | ๐ | ๑๐ | ๑๖ | ๘ | ๙ | ๑๘ | ๙๐ | ๗๓ | ๑๘๑ | ๘๐.๘๐ |
| คณิตศาสตร์ | ๓๙๓ | ๐ | ๕๐ | ๓๓ | ๑๖ | ๔๒ | ๑๒๙ | ๔๗ | ๗๖ | ๒๕๒ | ๖๔.๑๒ |
| วิทยาศาสตร์ | ๓๑๒ | ๐ | ๒๑ | ๒๖ | ๒๖ | ๓๒ | ๘๗ | ๗๒ | ๔๘ | ๒๐๗ | ๖๖.๓๕ |
| สังคมศึกษา ฯ | ๔๔๘ | ๐ | ๒๔ | ๔๕ | ๔๕ | ๒๐ | ๑๔๖ | ๙๖ | ๗๒ | ๓๑๔ | ๗๐.๐๙ |
| สุขศึกษา และพลศึกษา | ๕๔๒ | ๐ | ๕๔ | ๓ | ๑๗ | ๓๓ | ๘๓ | ๗๙ | ๒๗๓ | ๔๓๕ | ๘๐.๒๖ |
| ศิลปะ | ๒๒๔ | ๐ | ๑๑ | ๑๓ | ๑๔ | ๒๐ | ๕๘ | ๔๐ | ๖๘ | ๑๑๖ | ๗๔.๑๑ |
| การงานอาชีพฯ | ๓๔๔ | ๐ | ๓ | ๒๑ | ๓๔ | ๒๙ | ๑๔๐ | ๗๓ | ๔๔ | ๒๕๗ | ๗๔.๗๑ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๕๘๑ | ๐ | ๒๙ | ๔๕ | ๕๑ | ๔๙ | ๑๗๘ | ๑๒๗ | ๑๐๒ | ๔๐๗ | ๗๐.๐๕ |

| กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...๓.... ภาคเรียนที่ ๑ |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป | ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนที่เข้าสอบ | จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๐ | ๑ | ๑.๕ | ๒ | ๒.๕ | ๓ | ๓.๕ | ๔ |  |  |
| ภาษาไทย | ๒๔๐ | ๐ | ๑๐ | ๒๖ | ๑๙ | ๑๐ | ๘๐ | ๓๔ | ๖๒ | ๑๔๐ | ๖๒.๗๘ |
| คณิตศาสตร์ | ๓๖๕ | ๐ | ๒๖ | ๒๘ | ๓๙ | ๓๓ | ๑๔๗ | ๖๓ | ๒๙ | ๒๓๙ | ๖๕.๔๘ |
| วิทยาศาสตร์ | ๔๐๒ | ๐ | ๒๕ | ๔๒ | ๒๙ | ๒๙ | ๑๔๓ | ๗๑ | ๖๓ | ๒๒๗ | ๖๘.๙๑ |
| สังคมศึกษา ฯ | ๔๗๙ | ๐ | ๓๐ | ๒๑ | ๔๐ | ๒๐ | ๑๑๓ | ๑๑๖ | ๑๓๙ | ๓๖๘ | ๗๖.๘๓ |
| สุขศึกษา และพลศึกษา | ๕๙๕ | ๐ | ๔๔ | ๒๖ | ๔๘ | ๖๑ | ๑๗๙ | ๑๑๔ | ๑๒๓ | ๔๑๖ | ๖๙.๙๒ |
| ศิลปะ | ๒๔๑ | ๐ | ๑๖ | ๒๐ | ๑๘ | ๑๖ | ๑๒๑ | ๑๙ | ๓๑ | ๑๗๑ | ๗๐.๙๕ |
| การงานอาชีพฯ | ๔๖๕ | ๐ | ๔๐ | ๕๒ | ๓๕ | ๓๑ | ๘๓ | ๑๑๐ | ๑๑๔ | ๓๐๗ | ๖๖.๐๒ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๖๐๖ | ๐ | ๕๕ | ๔๑ | ๓๔ | ๓๘ | ๖๔ | ๑๕๓ | ๒๒๑ | ๔๓๘ | ๗๒.๒๘ |

| กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...๓.... ภาคเรียนที่ ๒ |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป | ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนที่เข้าสอบ | จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๐ | ๑ | ๑.๕ | ๒ | ๒.๕ | ๓ | ๓.๕ | ๔ |  |  |
| ภาษาไทย | ๒๓๗ | ๐ | ๑๘ | ๑๑ | ๒๓ | ๒๖ | ๕๖ | ๔๙ | ๕๔ | ๑๕๙ | ๖๗.๐๙ |
| คณิตศาสตร์ | ๓๔๙ | ๐ | ๓๒ | ๑๕ | ๓๐ | ๒๙ | ๑๒๔ | ๖๒ | ๕๗ | ๒๔๓ | ๖๙.๖๓ |
| วิทยาศาสตร์ | ๓๔๙ | ๐ | ๒๑ | ๑๕ | ๕๗ | ๑๔ | ๑๓๐ | ๖๔ | ๔๘ | ๒๔๒ | ๖๙.๓๔ |
| สังคมศึกษา ฯ | ๔๗๔ | ๐ | ๗ | ๒๗ | ๓๒ | ๖๕ | ๑๕๖ | ๙๔ | ๙๓ | ๔๕๖ | ๖๘.๘๘ |
| สุขศึกษา และพลศึกษา | ๕๘๙ | ๐ | ๔๙ | ๑๘ | ๓๗ | ๔๕ | ๑๐๖ | ๑๗๙ | ๑๕๕ | ๔๔๐ | ๗๔.๗๐ |
| ศิลปะ | ๒๓๗ | ๐ | ๑๐ | ๒๒ | ๑๙ | ๒๓ | ๘๑ | ๔๖ | ๓๖ | ๑๖๓ | ๖๘.๗๘ |
| การงานอาชีพฯ | ๕๘๙ | ๐ | ๑๘ | ๑๖ | ๖๖ | ๔๒ | ๑๖๕ | ๑๐๓ | ๑๗๙ | ๕๑๑ | ๗๒.๗๙ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๕๙๖ | ๐ | ๕๓ | ๔๗ | ๔๓ | ๔๒ | ๑๖๐ | ๑๓๔ | ๑๑๗ | ๔๑๑ | ๖๘.๙๖ |

| กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...๔...ภาคเรียนที่ ๑ |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป | ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนที่เข้าสอบ | จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๐ | ๑ | ๑.๕ | ๒ | ๒.๕ | ๓ | ๓.๕ | ๔ |  |  |
| ภาษาไทย | ๓๘๙ | ๐ | ๓๑ | ๒๕ | ๔๔ | ๑๖ | ๑๒๙ | ๖๙ | ๗๕ | ๒๗๓ | ๗๐.๑๘ |
| คณิตศาสตร์ | ๔๐๑ | ๐ | ๔๕ | ๒๑ | ๓๔ | ๓๘ | ๑๒๒ | ๘๒ | ๕๙ | ๒๖๓ | ๖๕.๕๙ |
| วิทยาศาสตร์ | ๕๔๕ | ๐ | ๒๔ | ๕๑ | ๕๗ | ๓๒ | ๑๗๕ | ๙๐ | ๑๑๖ | ๓๘๑ | ๖๙.๙๑ |
| สังคมศึกษา ฯ | ๖๖๗ | ๐ | ๒๗ | ๑๐ | ๒๐ | ๑๘ | ๑๖๒ | ๒๒๕ | ๑๐๕ | ๔๙๒ | ๗๓.๗๖ |
| สุขศึกษา และพลศึกษา | ๓๕๔ | ๐ | ๒๐ | ๓๐ | ๓๓ | ๒๕ | ๑๔๖ | ๘๔ | ๑๖ | ๒๔๖ | ๖๙.๔๙ |
| ศิลปะ | ๒๖๗ | ๐ | ๗ | ๒๑ | ๒๙ | ๒๓ | ๙๖ | ๖๑ | ๓๐ | ๑๘๗ | ๗๐.๐๔ |
| การงานอาชีพฯ | ๗๐๘ | ๐ | ๓๖ | ๓๘ | ๓๙ | ๙๔ | ๑๘๔ | ๑๔๘ | ๑๖๙ | ๕๐๑ | ๗๐.๗๖ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๗๖๐ | ๐ | ๗๓ | ๕๒ | ๕๕ | ๗๐ | ๑๓๕ | ๑๓๖ | ๒๓๙ | ๕๑๐ | ๖๗.๑๑ |

| กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....๔...ภาคเรียนที่ ๒ |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป | ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนที่เข้าสอบ | จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๐ | ๑ | ๑.๕ | ๒ | ๒.๕ | ๓ | ๓.๕ | ๔ |  |  |
| ภาษาไทย | ๓๙๗ | ๐ | ๒๔ | ๔๒ | ๓๔ | ๓๓ | ๙๓ | ๘๕ | ๘๖ | ๒๖๔ | ๖๖.๕๐ |
| คณิตศาสตร์ | ๓๙๘ | ๐ | ๒๔ | ๒๓ | ๓๔ | ๔๗ | ๙๐ | ๙๓ | ๘๗ | ๒๗๐ | ๖๗.๘๔ |
| วิทยาศาสตร์ | ๓๙๙ | ๐ | ๕ | ๒๓ | ๑๓ | ๗๓ | ๑๖๒ | ๕๑ | ๗๒ | ๒๘๕ | ๗๑.๔๓ |
| สังคมศึกษา ฯ | ๖๖๒ | ๐ | ๔๐ | ๘๘ | ๔๒ | ๓๖ | ๑๙๒ | ๑๔๒ | ๑๒๒ | ๔๕๖ | ๖๘.๘๘ |
| สุขศึกษา และพลศึกษา | ๓๕๑ | ๐ | ๘ | ๗ | ๒๐ | ๓๕ | ๓๕ | ๘๓ | ๑๖๓ | ๒๘๑ | ๘๐.๐๖ |
| ศิลปะ | ๒๖๕ | ๐ | ๒๔ | ๔ | ๒๑ | ๒๓ | ๘๒ | ๘๐ | ๓๑ | ๑๙๓ | ๗๒.๘๓ |
| การงานอาชีพฯ | ๗๐๒ | ๐ | ๖๒ | ๓๐ | ๔๕ | ๕๔ | ๑๙๓ | ๑๓๙ | ๑๗๙ | ๕๑๑ | ๗๒.๗๙ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๗๕๕ | ๐ | ๖๘ | ๕๐ | ๔๖ | ๔๘ | ๑๕๘ | ๑๔๒ | ๒๔๓ | ๕๔๓ | ๗๑.๙๒ |

| กลุ่มสาระ การเรียนรู้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ...๕....ภาคเรียนที่ ๑ |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป | ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนที่เข้าสอบ | จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๐ | ๑ | ๑.๕ | ๒ | ๒.๕ | ๓ | ๓.๕ | ๔ |  |  |
| ภาษาไทย | ๓๖๖ | ๐ | ๑๐ | ๒๖ | ๔๓ | ๓๙ | ๑๐๔ | ๗๘ | ๖๖ | ๒๔๘ | ๖๗.๗๖ |
| คณิตศาสตร์ | ๓๕๙ | ๐ | ๓๐ | ๒๖ | ๒๕ | ๓๒ | ๑๓๐ | ๖๗ | ๔๙ | ๒๔๖ | ๖๘.๕๒ |
| วิทยาศาสตร์ | ๔๘๓ | ๐ | ๕๑ | ๔๕ | ๓๗ | ๑๐ | ๑๑๒ | ๑๕๖ | ๗๒ | ๓๔๐ | ๗๐.๓๙ |
| สังคมศึกษา ฯ | ๕๙๒ | ๐ | ๕๗ | ๒๐ | ๕๐ | ๒๕ | ๑๘๒ | ๑๖๕ | ๑๐๒ | ๔๔๐ | ๗๔.๓๒ |
| สุขศึกษา และพลศึกษา | ๓๑๙ | ๐ | ๓๓ | ๑๓ | ๑๘ | ๒๓ | ๖๖ | ๗๙ | ๘๗ | ๒๓๒ | ๗๒.๗๓ |
| ศิลปะ | ๒๒๖ | ๐ | ๙ | ๑๐ | ๑๙ | ๑๘ | ๖๓ | ๓๔ | ๗๓ | ๑๗๐ | ๗๕.๒๒ |
| การงานอาชีพฯ | ๕๙๑ | ๐ | ๕๔ | ๓๑ | ๓๘ | ๔๒ | ๑๗๖ | ๑๒๕ | ๑๒๕ | ๔๒๖ | ๗๒.๐๘ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๖๓๒ | ๐ | ๔๙ | ๓๖ | ๗๗ | ๕๐ | ๙๘ | ๙๙ | ๑๖๒ | ๓๕๙ | ๖๒.๘๗ |

| กลุ่มสาระ การเรียนรู้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....๕...ภาคเรียนที่ ๒ |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป | ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนที่เข้าสอบ | จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๐ | ๑ | ๑.๕ | ๒ | ๒.๕ | ๓ | ๓.๕ | ๔ |  |  |
| ภาษาไทย | ๓๖๓ | ๐ | ๓๑ | ๒๔ | ๓๖ | ๓๗ | ๙๓ | ๗๘ | ๖๔ | ๒๓๕ | ๖๔.๗๔ |
| คณิตศาสตร์ | ๓๕๗ | ๐ | ๕๘ | ๑๒ | ๒๙ | ๓๒ | ๘๓ | ๙๗ | ๔๖ | ๒๒๖ | ๖๓.๓๑ |
| วิทยาศาสตร์ | ๒๒๕ | ๐ | ๑๔ | ๒๔ | ๒๕ | ๑๔ | ๘๙ | ๗๕ | ๑๔ | ๑๗๘ | ๖๙.๘๐ |
| สังคมศึกษา ฯ | ๕๙๐ | ๐ | ๑๙ | ๔๘ | ๕๔ | ๓๐ | ๑๙๖ | ๑๓๕ | ๑๐๘ | ๔๓๙ | ๗๔.๔๑ |
| สุขศึกษา และพลศึกษา | ๓๑๘ | ๐ | ๕๘ | ๕ | ๑๒ | ๓๑ | ๕๔ | ๖๙ | ๘๙ | ๒๑๒ | ๖๖.๖๗ |
| ศิลปะ | ๓๑๘ | ๐ | ๑๓ | ๒ | ๑๕ | ๔๓ | ๙๗ | ๖๔ | ๘๔ | ๒๔๕ | ๗๗.๐๔ |
| การงานอาชีพฯ | ๔๕๐ | ๐ | ๖๔ | ๙ | ๑๐ | ๑๐ | ๓๓ | ๒๒ | ๓๐๒ | ๓๕๗ | ๗๙.๓๓ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๖๒๙ | ๐ | ๓๔ | ๒๓ | ๓๗ | ๗๓ | ๑๑๓ | ๑๐๗ | ๒๔๒ | ๔๖๒ | ๗๓.๔๕ |

| กลุ่มสาระ การเรียนรู้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....๖...ภาคเรียนที่ ๑ |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป | ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนที่เข้าสอบ | จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๐ | ๑ | ๑.๕ | ๒ | ๒.๕ | ๓ | ๓.๕ | ๔ |  |  |
| ภาษาไทย | ๒๖๙ | ๐ | ๒๐ | ๒๓ | ๑๔ | ๓๐ | ๓๙ | ๖๗ | ๗๖ | ๑๘๒ | ๖๗.๖๖ |
| คณิตศาสตร์ | ๓๖๕ | ๐ | ๒๓ | ๔๕ | ๔๐ | ๒๑ | ๑๑๐ | ๗๔ | ๕๒ | ๒๓๖ | ๖๔.๖๖ |
| วิทยาศาสตร์ | ๕๔๔ | ๐ | ๔๑ | ๔๖ | ๓๕ | ๓๕ | ๑๓๕ | ๑๒๘ | ๑๒๔ | ๓๘๗ | ๗๑.๑๔ |
| สังคมศึกษา ฯ | ๒๖๙ | ๐ | ๓ | ๓๐ | ๕ | ๓๕ | ๙๑ | ๔๘ | ๕๗ | ๑๙๖ | ๗๒.๘๖ |
| สุขศึกษา และพลศึกษา | ๒๒๖ | ๐ | ๑๐ | ๗ | ๒๑ | ๓๖ | ๖๐ | ๕๒ | ๔๐ | ๑๔๘ | ๖๕.๔๙ |
| ศิลปะ | ๑๘๘ | ๐ | ๒๐ | ๑๓ | ๑๘ | ๙ | ๔๒ | ๔๓ | ๔๓ | ๑๒๘ | ๖๘.๐๙ |
| การงานอาชีพฯ | ๔๑๔ | ๐ | ๓ | ๑๑ | ๔๑ | ๕๓ | ๒๑๖ | ๔๗ | ๔๓ | ๓๐๖ | ๗๓.๙๑ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๕๗๑ | ๐ | ๔๙ | ๓๖ | ๗๗ | ๕๐ | ๙๘ | ๙๙ | ๑๖๒ | ๓๕๙ | ๖๒.๘๗ |

| กลุ่มสาระ การเรียนรู้ | ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ....๖...ภาคเรียนที่ ๒ |  |  |  |  |  |  |  |  | จำนวน นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป | ร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ ๓ ขึ้นไป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนที่เข้าสอบ | จำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ๐ | ๑ | ๑.๕ | ๒ | ๒.๕ | ๓ | ๓.๕ | ๔ |  |  |
| ภาษาไทย | ๒๖๖ | ๐ | ๙ | ๘ | ๑๙ | ๑๕ | ๒๑ | ๒๗ | ๑๖๗ | ๒๑๕ | ๘๐.๘๓ |
| คณิตศาสตร์ | ๓๖๗ | ๐ | ๑๗ | ๒๘ | ๒๗ | ๕๒ | ๑๓๑ | ๔๘ | ๖๔ | ๒๔๓ | ๖๖.๒๑ |
| วิทยาศาสตร์ | ๔๙๗ | ๐ | ๙ | ๑๔ | ๓๕ | ๕๒ | ๑๑๙ | ๑๒๘ | ๑๑๓ | ๓๖๐ | ๗๒.๔๓ |
| สังคมศึกษา ฯ | ๓๐๑ | ๐ | ๒๐ | ๑๘ | ๑๘ | ๒๘ | ๗๑ | ๕๗ | ๘๙ | ๒๑๗ | ๗๒.๐๙ |
| สุขศึกษา และพลศึกษา | ๒๒๓ | ๐ | ๑๒ | ๕ | ๑๗ | ๒๗ | ๖๐ | ๕๘ | ๔๔ | ๑๖๒ | ๗๒.๖๕ |
| ศิลปะ | ๑๘๕ | ๐ | ๙ | ๑๐ | ๒๓ | ๑๐ | ๖ | ๒๑ | ๑๐๖ | ๑๓๓ | ๗๑.๘๙ |
| การงานอาชีพฯ | ๔๔๖ | ๐ | ๑๕ | ๓๕ | ๕๓ | ๔๓ | ๗๗ | ๖๗ | ๑๕๖ | ๓๐๐ | ๖๗.๒๖ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๔๕๖ | ๐ | ๒๘ | ๓๗ | ๑๘ | ๕๙ | ๘๖ | ๗๖ | ๑๕๒ | ๓๑๔ | ๖๘.๘๖ |

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

| สาระวิชา | จำนวนคน | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | เฉลี่ยร้อยละ | จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ปรับปรุง | พอใช้ | ดี |
| คณิตศาสตร์ | ๒๓๗ | ๒๖.๗๙ | ๗.๕๖ | ๒๔.๖๔ | ๒๖ | ๑๙๑ |  |
| ภาษาไทย | ๒๓๗ | ๔๕.๗๐ | ๑๐.๐๑ | ๔๕.๗๐ |  | ๑๖๑ | ๕๖ |
| วิทยาศาสตร์ | ๒๓๗ | ๓๕.๐๗ | ๘.๘๘ | ๓๖.๔๕ | ๒๒ | ๑๙๕ |  |
| สังคมศึกษา | ๒๓๗ | ๓๙.๖๑ | ๑๐๕๖ | ๓๙.๖๑ | ๓๐ | ๑๘๒ | ๕ |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | ๒๓๗ | ๕๘.๖๓ | ๙.๗๙ | ๖๑.๘๕ |  | ๑๔๓ | ๗๔ |
| ศิลปะ | ๒๓๗ | ๔๓.๓๑ | ๘.๗๔ | ๔๓.๘๗ | ๑ | ๒๐๗ | ๙ |
| การงานอาชีพฯ | ๒๓๗ | ๕๐.๔๕ | ๑๒.๒๑ | ๔๕.๔๕ | ๔ | ๑๖๓ | ๕๐ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๒๓๗ | ๒๗.๖๗ | ๖.๙๘ | ๒๗.๖๗ | ๑๙ | ๑๙๘ |  |

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

| สาระวิชา | จำนวนคน | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | เฉลี่ยร้อยละ | จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ปรับปรุง | พอใช้ | ดี |
| คณิตศาสตร์ | ๑๘๓ | ๑๘.๒๑ | ๘.๗๒ | ๑๗.๓๕ | ๑๐ | ๑๗๒ | ๑ |
| ภาษาไทย | ๑๘๓ | ๔๗.๖๔ | ๑๔.๕๗ | ๔๔.๗๙ | ๔ | ๑๔๑ | ๓๘ |
| วิทยาศาสตร์ | ๑๘๓ | ๒๙.๖๒ | ๗.๕๐ | ๒๘.๐๗ | ๑๗ | ๑๖๕ | ๑ |
| สังคมศึกษา | ๑๘๓ | ๓๐.๕๗ | ๗.๐๒ | ๒๘.๗๖ | ๓๑ | ๑๕๒ |  |
| สุขศึกษาและพลศึกษา | ๑๘๓ | ๖๐.๕๓ | ๑๐.๗๖ | ๕๗.๓๔ |  | ๑๘๓ |  |
| ศิลปะ | ๑๘๓ | ๒๗.๖๒ | ๗.๒๕ | ๒๖.๐๘ | ๓๑ | ๑๕๒ |  |
| การงานอาชีพฯ | ๑๘๓ | ๔๗.๘๓ | ๑๓.๗๓ | ๔๕.๐๕ | ๙ | ๑๓๒ | ๔๒ |
| ภาษาต่างประเทศ | ๑๘๓ | ๒๒.๕๘ | ๖.๖๖ | ๒๑.๓๖ | ๑๒ | ๑๗๑ |  |

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับท้องถิ่น  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ปี ๒๕๕๖

| สาระวิชา | จำนวนคน | คะแนนเฉลี่ย | ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน | เฉลี่ยร้อยละ | จำนวนร้อยละของนักเรียนที่ได้ระดับ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ปรับปรุง | พอใช้ | ดี |
| คณิตศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาษาไทย |  |  |  |  |  |  |  |
| วิทยาศาสตร์ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภาษาอังกฤษ |  |  |  |  |  |  |  |
| สังคมศึกษา ฯ |  |  |  |  |  |  |  |
| ฯลฯ |  |  |  |  |  |  |  |

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

| ระดับชั้น | จำนวน นร.ทั้งหมด | จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (คุณลักษณะอันพึงประสงค์) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดีเยี่ยม | ดี | ผ่าน | ไม่ผ่าน |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๑ | ๒๔๖ | ๑๙๗ | ๔๙ |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๒ | ๒๕๑ | ๒๐๓ | ๔๘ |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๓ | ๒๔๑ | ๑๙๙ | ๔๒ |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๔ | ๒๐๗ | ๑๗๗ | ๓๐ |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๕ | ๒๐๕ | ๑๗๓ | ๓๒ |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๖ | ๑๗๔ | ๑๕๔ | ๒๐ |  |  |
| รวม | ๑,๓๔๘ | ๑,๑๐๓ | ๒๔๕ |  |  |
| เฉลี่ยร้อยละ | ๑๐๐ | ๘๑.๘๒ | ๑๘.๑๘ |  |  |

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

| ระดับชั้น | จำนวน นร.ทั้งหมด | จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ดีเยี่ยม | ดี | ผ่าน | ไม่ผ่าน |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๑ | ๒๔๖ | ๑๙๕ | ๕๑ |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๒ | ๒๕๑ | ๒๐๑ | ๕๐ |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๓ | ๒๔๑ | ๒๑๓ | ๒๘ |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๔ | ๒๐๗ | ๑๙๑ | ๑๖ |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๕ | ๒๐๕ | ๑๖๐ | ๔๕ |  |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๖ | ๑๗๔ | ๑๖๒ | ๑๒ |  |  |
| รวม | ๑,๓๔๘ | ๑,๑๔๖ | ๒๐๒ |  |  |
| เฉลี่ยร้อยละ | ๑๐๐ | ๘๕.๐๑ | ๑๔.๙๘ |  |  |

ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

| ระดับชั้น | จำนวน นร.ทั้งหมด | จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ผ่าน | ไม่ผ่าน |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๑ | ๒๔๖ | ๒๔๖ |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๒ | ๒๕๑ | ๒๕๑ |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๓ | ๒๔๑ | ๒๔๑ |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๔ | ๒๐๗ | ๒๐๗ |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๕ | ๒๐๕ | ๒๐๕ |  |
| มัธยมศึกษาปีที่ ๖ | ๑๗๔ | ๑๗๔ |  |
| รวม | ๑,๓๔๘ | ๑,๓๔๘ |  |
| เฉลี่ยร้อยละ | ๑๐๐ | ๑๐๐ |  |

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ๕ ด้าน

๑) ด้านความสามารถในการสื่อสาร  นักเรียนร้อยละ  ๙๒.๐๕  สามารถโต้ตอบสื่อสารได้ มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก  และพัฒนาตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม

๒) ด้านความสามารถในการคิด  นักเรียนร้อยละ ๙๓.๔๒ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์      คิดสังเคราะห์  คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดอย่างเป็นระบบ  และสามารถใช้สารสนเทศได้  อย่างเหมาะสม

๓) ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา  นักเรียนร้อยละ ๙๗.๕๕ มีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักและเหตุผลคุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้ ประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินในที่มีประสิทธิภาพได้

๔) ด้านความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  นักเรียนร้อยละ ๙๗.๕๕  สามารถนำกระบวนการ ต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานและอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สามารถจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ                ได้ อย่างเหมาะสม

๕) ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  นักเรียนร้อยละ ๙๕.๙๓ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการเรียนและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้